## Việc cần làm
CHECK LIST |  | 21/21 hoàn thành
✓ | Ngày | Công việc | Phụ trách | Deadline | Tiến độ thực hiện | Ghi chú
TRUE | 2023-07-22 | Tìm hiểu đề tài, làm rõ mục tiêu cần thực hiện | Tất cả | Hạn chót thực hiện | Hoàn thành
TRUE | 2023-07-23 | Lập bảng biểu deadline cho các thành viên | Nguyễn Tấn Trụ | 2023-07-29 | TRUE
TRUE | 2023-07-24 | Dịch lại các tiêu đề của bộ dữ liệu (About dataset) | Ngô Sài Ủ | 2023-07-29 | TRUE
TRUE | 2023-07-24 | Tìm hiểu các thư viện cần sử dụng | Tất cả thành viên | 2023-07-29 | TRUE
TRUE | 2023-07-24 | Tìm hiểu cách trực quan hóa dữ liệu bằng Matplotlib | Tất cả thành viên | 2023-07-29 | TRUE
TRUE | 2023-07-24 | Tìm cách trực quan hóa dữ liệu với seaborn | Tất cả thành viên | 2023-07-29 | TRUE
TRUE | 2023-07-24 | Tìm hiểu về Scikt - Learn cho mục đích tiền xử lý dữ liệu | Tất cả thành viên | 2023-07-29 | TRUE
TRUE | 2023-07-24 | Tìm thêm dữ liệu ngoài vào đồ án | Phùng Tấn Triệu - Ngô Sài Ủ | 2023-07-29 | TRUE
TRUE | 2023-07-29 | Họp mặt triển khai hướng phân tích | Tất cả thành viên | 2023-07-29 | TRUE
TRUE | 2023-07-30 | Tiền xử lý dữ liệu | Phùng Tấn Triệu | 2023-08-15 | TRUE
TRUE | 2023-07-31 | Trực quan hóa dữ liệu ở mức cơ bản | Phùng Tấn Triệu - Ngô Sài Ủ | 2023-08-15 | TRUE
TRUE | 2023-08-10 | Tìm hiểu thuật toán gom cụm K-Mean | Nguyễn Tấn Trụ | 2023-08-16 | TRUE
TRUE | 2023-08-10 | Xây dựng thuật toán huấn luyện K-Means | Nguyễn Tấn Trụ | 2023-08-20 | TRUE
TRUE | 2023-08-10 | Vẽ biểu đồ trực quan hóa gom cụm | Nguyễn Tấn Trụ | 2023-08-20 | TRUE
TRUE | 2023-08-11 | Xác định mục tiêu của dự án, và triển khai chi tiết hướng phân tích | Nguyễn Tấn Trụ | 2023-08-20 | TRUE
TRUE | 2023-08-12 | Xây dựng biểu đồ về mức độ tương quan của bộ dữ liệu | Ngô Sài Ủ | 2023-08-20 | TRUE
TRUE | 2023-08-12 | Train mô hình máy học cho phục vụ việc dự đoán dân số trong trương lai | Ngô Sài Ủ | 2023-08-20 | TRUE
TRUE | 2023-08-13 | xây dựng mô hình Luật kết hợp | Phùng Tấn Triệu | 2023-08-20 | TRUE
TRUE | 2023-08-13 | Viết báo cáo (mức nhỏ) sau khi đã phân tích cơ bản xong | Phùng Tấn Triệu | 2023-08-20 | TRUE
TRUE | 2023-08-13 | Tổng hợp các thư mục của các thành viên | Ngô Sài Ủ | 2023-08-20 | TRUE
TRUE | 2023-08-20 | Chỉnh sửa - Hoàn tất | Tất cả thành viên | 2023-08-20 | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE